## Finanzübersicht
HafenTech Solutions GmbH - Smart Port Analytics
Projektfinanzierung und Ertragsplanung
Datum: 18.11.2025
Projekteckdaten
Projektlaufzeit: | 24 Monate (01.03.2026 - 28.02.2028)
Projektgesamtkosten: | 450000
Förderfähige Kosten: | 412000
Angestrebte Förderung: | 180250
Eigenanteil: | 231750
Kostenaufstellung (in €)
Kostenart | Jahr 1 | Jahr 2 | Gesamt | Förderfähig
Personalkosten | 156000 | 156000 | 312000 | 312000
TU Hamburg (Fremdleistung) | 26000 | 26000 | 52000 | 52000
Cloud-Infrastruktur (AWS) | 12000 | 12000 | 24000 | 24000
Software-Lizenzen | 8000 | 6000 | 14000 | 14000
Datenlizenzen | 14000 | 14000 | 28000 | 0
Reise- und Schulungskosten | 6000 | 6000 | 12000 | 10000
Patentanmeldung | 8000 | 0 | 8000 | 0
SUMME
Förderberechnung
Förderfähige Kosten HafenTech: | 360000
Förderquote (35% + 10% Kooperationsbonus): | 45%
Fördersumme HafenTech:
Förderfähige Kosten TU Hamburg: | 52000
Förderquote (nicht-wirtschaftl.): | 100%
Fördersumme TU Hamburg:
GESAMTFÖRDERUNG:

## Personalplanung
Personalplanung - Smart Port Analytics
Position | VZÄ | Monate | Jahresgehalt | Projektkosten
Senior Data Scientist | 1 | 24 | 95000 | 190000
Full-Stack Developer | 1 | 24 | 75000 | 150000
ML Engineer | 1 | 20 | 82000 | 136667
Projektmanager (TU Hamburg) | 0.5 | 24 | 88000 | 44000
SUMME

## Meilensteine
Projekt-Meilensteine
Meilenstein | Monat | Beschreibung | Status
M1: Projektstart | 1 | Kickoff, Infrastruktur-Setup, Datenquellen-Anbindung | Geplant
M2: Datenintegration | 6 | Vollständige Integration aller 8 Datenquellen | Geplant
M3: Basis-ML-Modell | 10 | Erstes trainiertes LSTM-Modell, 85% Genauigkeit | Geplant
M4: GNN-Integration | 14 | Graph Neural Network implementiert | Geplant
M5: Optimierungs-Engine | 18 | MILP-Solver integriert, API entwickelt | Geplant
M6: Pilotphase | 21 | Live-Test mit 3 Kunden (HHLA, Kühne+Nagel) | Geplant
M7: Projektabschluss | 24 | Finale Evaluation, Dokumentation, Patentanmeldung | Geplant

## Ertragsplanung
Umsatz- und Ertragsplanung (nach Projektende)
Alle Angaben in €
| Jahr 1 (2028) | Jahr 2 (2029) | Jahr 3 (2030)
Anzahl Kunden (SaaS) | 12 | 28 | 52
Durchschn. Umsatz/Kunde/Jahr | 18000 | 22000 | 24000
Umsatzerlöse Gesamt
Operative Kosten
Personalkosten | 280000 | 420000 | 560000
Cloud-Infrastruktur | 48000 | 72000 | 96000
Marketing & Vertrieb | 85000 | 120000 | 150000
Sonstige Kosten | 42000 | 58000 | 72000
Summe Kosten
EBITDA